## Historias de Usuario
OnBoardHub – Historias de Usuario para Jira
Proyecto PG ¦ Generado: 2026-04-21 ¦ Sprint 1–3 · Historias Funcionales
ID | Sprint | Título en Jira | Descripción (enunciado) | Criterios de Aceptación | Subtareas | Actor
HU-01 | Sprint 1 | Registrar una nueva empresa en el sistema | Como administrador, quiero registrar una nueva empresa con su información básica para que sus empleados puedan iniciar el proceso de onboarding dentro de su propio espacio. | - Dado que accedo al módulo de empresas, cuando completo nombre, RUT y estado y presiono guardar, entonces la empresa aparece en el listado con estado 'Activa'. - Dado que ingreso un RUT duplicado, cuando intento guardar, entonces el sistema muestra el mensaje 'El RUT ya está registrado'. - Dado que edito una empresa existente, cuando modifico sus datos y confirmo, entonces los cambios quedan reflejados en el listado. - Dado que dejo campos obligatorios vacíos, cuando intento guardar, entonces el formulario muestra validación por campo faltante. | 1. Crear modelo BD tabla Empresa (id, nombre, rut, estado, fecha_creacion) 2. Crear endpoint POST /empresas 3. Crear endpoint GET /empresas 4. Crear endpoint PUT /empresas/{id} 5. Crear formulario de registro de empresa en frontend 6. Agregar validación de RUT duplicado en backend 7. Conectar formulario con endpoints y manejar errores 8. Escribir prueba básica del flujo de creación de empresa | Administrador
HU-02 | Sprint 1 | Gestionar usuarios y asignar roles dentro de una empresa | Como administrador, quiero crear usuarios y asignarles un rol dentro de una empresa para que cada persona acceda solo a las funciones que le corresponden. | - Dado que accedo al módulo de usuarios, cuando creo un usuario con nombre, email, rol y empresa, entonces el usuario queda registrado y puede iniciar sesión. - Dado que asigno el rol 'Empleado', cuando el usuario ingresa, entonces solo visualiza su propio proceso de onboarding. - Dado que asigno el rol 'RRHH', cuando el usuario ingresa, entonces puede gestionar onboardings de su empresa. - Dado que intento crear un usuario con un email ya registrado, entonces el sistema muestra un error de duplicado. - Dado que desactivo un usuario, entonces ese usuario no puede iniciar sesión. | 1. Crear modelo BD tabla Usuario (id, nombre, email, id_rol, id_empresa, estado) 2. Crear endpoint POST /usuarios 3. Crear endpoint GET /usuarios?empresaId= 4. Crear endpoint PUT /usuarios/{id} para edición y cambio de rol 5. Crear vista de listado y formulario de usuarios en frontend 6. Validar email duplicado en backend 7. Conectar roles con permisos de navegación en frontend 8. Prueba de acceso por rol (empleado no ve panel RRHH) | Administrador
HU-03 | Sprint 1 | Crear una plantilla de onboarding con etapas definidas | Como administrador, quiero crear una plantilla de onboarding con nombre, descripción y lista de etapas ordenadas para poder reutilizarla en múltiples procesos de incorporación. | - Dado que accedo al módulo de plantillas, cuando ingreso nombre, descripción y al menos una etapa, entonces la plantilla queda guardada y disponible. - Dado que agrego etapas a la plantilla, cuando defino nombre, orden y días máximos (SLA), entonces cada etapa queda registrada con su configuración. - Dado que intento guardar una plantilla sin etapas, entonces el sistema muestra un mensaje de validación. - Dado que edito una plantilla existente, cuando modifico sus datos, entonces los cambios quedan guardados sin afectar los onboardings ya asignados. | 1. Crear modelo BD tablas PlantillaOnboarding y TareaPlantilla 2. Crear endpoint POST /plantillas 3. Crear endpoint POST /plantillas/{id}/tareas para agregar etapas 4. Crear endpoint GET /plantillas?empresaId= 5. Crear endpoint PUT /plantillas/{id} para edición 6. Crear formulario visual de plantilla con lista de etapas ordenables 7. Validar que la plantilla tenga al menos una etapa antes de guardar 8. Prueba de creación y edición de plantilla | Administrador
HU-04 | Sprint 1 | Asignar un proceso de onboarding a un nuevo empleado | Como encargado de RRHH, quiero asignar una plantilla de onboarding a un empleado nuevo indicando la fecha de inicio, para que su proceso quede registrado y él pueda verlo desde el primer día. | - Dado que accedo al módulo de onboardings, cuando selecciono un empleado, una plantilla y una fecha de inicio, entonces el proceso queda creado con estado 'En curso'. - Dado que el onboarding se crea, cuando el empleado inicia sesión, entonces puede ver su proceso asignado con las etapas correspondientes. - Dado que intento asignar sin seleccionar plantilla o empleado, entonces el sistema muestra un mensaje de validación. - Dado que un empleado ya tiene un onboarding activo, entonces el sistema advierte antes de asignar uno nuevo. | 1. Crear modelo BD tablas Onboarding y TareaOnboarding 2. Crear endpoint POST /onboardings con empleadoId, plantillaId, fechaInicio 3. Crear endpoint GET /onboardings?empresaId= para listado RRHH 4. Crear pantalla de asignación de onboarding en frontend (web) 5. Al crear onboarding, generar automáticamente las TareasOnboarding desde la plantilla 6. Calcular fecha límite de cada tarea según SLA configurado en la plantilla 7. Prueba de flujo completo de asignación | RRHH
HU-05 | Sprint 1 | Visualizar mi proceso de onboarding y el estado de cada etapa | Como empleado, quiero ver mi proceso de onboarding con todas sus etapas y el estado de cada una para saber qué debo completar, en qué orden y cuál es mi progreso actual. | - Dado que inicio sesión como empleado, cuando accedo al panel principal, entonces veo mi proceso de onboarding con nombre, fecha de inicio y porcentaje de avance. - Dado que visualizo las etapas, entonces cada una muestra nombre, estado (Pendiente/En curso/Completada) y fecha límite. - Dado que completo una etapa, cuando su estado cambia a 'Completada', entonces el porcentaje de avance se actualiza automáticamente. - Dado que una etapa está vencida (fecha límite superada), entonces se muestra con indicador visual de alerta. | 1. Crear endpoint GET /onboardings/{id} con detalle de tareas y estados 2. Crear vista de Journey Map / timeline del empleado en frontend web 3. Calcular y mostrar porcentaje de avance en base a tareas completadas 4. Aplicar indicador visual de alerta para tareas vencidas 5. Crear vista equivalente en app móvil 6. Prueba de visualización con distintos estados de etapas | Empleado
HU-06 | Sprint 2 | Completar una etapa cargando formulario o documento requerido | Como empleado, quiero completar una etapa de mi onboarding respondiendo un formulario o cargando un documento para que quede registrado mi avance y RRHH pueda verificarlo. | - Dado que accedo a una etapa pendiente, cuando la etapa requiere documento, entonces veo un campo para subir archivo (PDF, JPG, PNG hasta 5MB). - Dado que subo un documento válido y confirmo, entonces la etapa cambia a estado 'Completada' y el archivo queda guardado. - Dado que intento subir un archivo con formato no permitido, entonces el sistema muestra un mensaje de error con los formatos aceptados. - Dado que completo una etapa, entonces RRHH puede ver el documento o respuesta enviada desde el panel de seguimiento. | 1. Crear endpoint POST /tareas/{id}/completar con soporte de archivo adjunto 2. Crear endpoint POST /documentos para guardar archivo (storage local o S3) 3. Crear vista de detalle de tarea con formulario/carga de documento en frontend 4. Validar tipo y tamaño de archivo en backend 5. Actualizar estado de tarea y onboarding al completar etapa 6. Crear vista de detalle de tarea en app móvil 7. Prueba de carga de documento y cambio de estado | Empleado
HU-07 | Sprint 2 | Revisar el avance de cada empleado en su proceso de onboarding | Como encargado de RRHH, quiero ver el estado de avance de cada empleado en su onboarding para detectar retrasos a tiempo y tomar acción antes de que el proceso se retrase. | - Dado que accedo al panel de seguimiento, entonces veo una lista de empleados con su porcentaje de avance, estado general y empresa. - Dado que filtro por empresa o por estado (En curso / Atrasado / Completado), entonces la lista se actualiza mostrando solo los casos correspondientes. - Dado que hago clic en un empleado, entonces veo el detalle de su onboarding con el estado de cada etapa y los documentos entregados. - Dado que un empleado tiene tareas vencidas, entonces su fila aparece resaltada con indicador de alerta. | 1. Crear endpoint GET /onboardings con filtros por empresaId y estado 2. Crear endpoint GET /onboardings/{id} con detalle completo de tareas y documentos 3. Crear vista de panel de seguimiento en frontend web 4. Implementar filtros por empresa y estado en frontend 5. Mostrar indicador visual para onboardings con tareas vencidas 6. Prueba de filtros y visualización de detalle | RRHH
HU-08 | Sprint 2 | Configurar el tiempo máximo (SLA) para cada etapa de una plantilla | Como administrador, quiero definir cuántos días tiene el empleado para completar cada etapa de una plantilla para controlar que los procesos de incorporación se cumplan en los plazos acordados. | - Dado que edito una etapa de una plantilla, cuando ingreso un valor de días máximos (SLA), entonces ese valor queda guardado y se aplica al calcular la fecha límite al asignar el onboarding. - Dado que no ingreso SLA para una etapa, entonces la etapa no tiene fecha límite y no genera alertas de vencimiento. - Dado que modifico el SLA de una etapa, entonces el cambio aplica solo a los onboardings que se creen después, sin afectar los existentes. - El SLA debe ser un número entero positivo entre 1 y 365 días. | 1. Agregar campo sla_dias en modelo TareaPlantilla 2. Actualizar endpoint PUT /plantillas/{id}/tareas/{tareaId} para incluir sla_dias 3. Actualizar lógica de generación de TareasOnboarding para calcular fecha_limite usando sla_dias 4. Agregar campo SLA en formulario de edición de etapa en frontend 5. Validar que el valor SLA sea entero positivo 6. Prueba de cálculo de fecha límite al asignar onboarding | Administrador
HU-09 | Sprint 2 | Recibir alertas cuando una tarea del onboarding supera su fecha límite | Como encargado de RRHH, quiero recibir alertas cuando una tarea de un empleado supera su fecha límite para poder contactarlo y evitar que su proceso de incorporación se detenga. | - Dado que una tarea tiene SLA configurado y su fecha límite ha sido superada y aún está pendiente, entonces se genera una alerta en el sistema. - Dado que accedo al panel de alertas, entonces veo las alertas ordenadas por fecha, con nombre del empleado, tarea vencida y días de retraso. - Dado que marco una alerta como atendida, entonces desaparece del panel de alertas activas y queda en el historial. - Las alertas se evalúan automáticamente al ingresar al sistema o mediante proceso programado. | 1. Crear modelo BD tabla Alerta (id, id_tarea_onboarding, tipo, mensaje, fecha_generacion, atendida) 2. Crear lógica de detección de tareas vencidas (job o evaluación al cargar panel) 3. Crear endpoint GET /alertas?empresaId= para listar alertas activas 4. Crear endpoint PUT /alertas/{id}/atender para marcar como atendida 5. Crear panel de alertas en frontend web 6. Prueba de generación de alerta cuando tarea supera fecha límite | RRHH
HU-10 | Sprint 3 | Ver recordatorios de mis tareas pendientes en el sistema | Como empleado, quiero ver recordatorios de las tareas que tengo pendientes en mi panel para no olvidar completar actividades importantes de mi onboarding antes de que venzan. | - Dado que inicio sesión, cuando tengo tareas pendientes con fecha límite próxima (3 días o menos), entonces veo un aviso visible en el panel principal. - Dado que el recordatorio se muestra, entonces indica el nombre de la tarea y la fecha límite. - Dado que una tarea ya está completada, entonces no aparece en los recordatorios. - Los recordatorios solo muestran tareas del onboarding activo del empleado. | 1. Crear lógica de consulta de tareas próximas a vencer (≤3 días) en backend 2. Crear endpoint GET /empleado/recordatorios para obtener tareas próximas 3. Mostrar banner o sección de recordatorios en panel del empleado (web) 4. Mostrar recordatorios en pantalla principal de app móvil 5. Prueba de visualización de recordatorio con tarea próxima a vencer | Empleado
HU-11 | Sprint 3 | Consultar un reporte de avance del proceso de onboarding por empresa | Como encargado de RRHH, quiero consultar un reporte que muestre el avance general de los onboardings de mi empresa para medir el cumplimiento del proceso y presentar resultados a la dirección. | - Dado que accedo al módulo de reportes, cuando selecciono una empresa y un rango de fechas, entonces el sistema muestra un resumen con total de onboardings, completados, en curso y atrasados. - Dado que visualizo el reporte, entonces también muestra el tiempo promedio de completitud en días. - Dado que hago clic en 'Exportar', entonces el sistema genera y descarga el reporte en formato Excel (.xlsx). - El reporte solo muestra datos de la empresa del usuario autenticado. | 1. Crear endpoint GET /reportes/onboarding?empresaId=&desde=&hasta= con métricas agregadas 2. Calcular en backend: total, completados, en curso, atrasados, tiempo promedio 3. Crear vista de reporte en frontend con resumen y tabla de detalle 4. Implementar exportación a Excel desde frontend 5. Restringir datos al empresa_id del usuario autenticado 6. Prueba de generación de reporte y exportación | RRHH
HU-12 | Sprint 3 | Acceder a mi onboarding desde la aplicación móvil | Como empleado, quiero acceder a mi proceso de onboarding desde la app móvil para revisar mis tareas, completar etapas y ver mi progreso desde cualquier lugar y en cualquier momento. | - Dado que abro la app móvil e inicio sesión con mis credenciales, entonces accedo a mi panel de onboarding con las mismas etapas y estados que en la versión web. - Dado que accedo a una tarea pendiente desde la app, cuando la completo o subo un documento, entonces el estado se actualiza también en la versión web. - Dado que tengo recordatorios activos, entonces también se muestran en la pantalla principal de la app. - La app utiliza la misma autenticación centralizada (Keycloak) que la versión web. | 1. Configurar proyecto React Native con navegación base y autenticación Keycloak 2. Crear pantalla Mi Onboarding (lista de etapas con estados) 3. Crear pantalla de detalle de tarea con opción de completar y subir archivo 4. Crear pantalla de perfil del empleado 5. Mostrar recordatorios en pantalla de inicio 6. Conectar todas las pantallas con los endpoints REST existentes 7. Prueba de flujo completo en app móvil | Empleado
HU-13 | Sprint 3 | Dejar feedback sobre una etapa completada de mi onboarding | Como empleado, quiero dejar una valoración y comentario sobre una etapa que completé para que RRHH pueda conocer mi experiencia y mejorar el proceso de incorporación. | - Dado que completo una etapa, cuando accedo a ella, entonces veo la opción de dejar feedback con una puntuación del 1 al 5 y un comentario opcional. - Dado que envío el feedback, entonces queda asociado a esa etapa y al empleado, y no puede modificarse después. - Dado que RRHH accede al detalle de un onboarding, entonces puede ver el feedback entregado por el empleado en cada etapa. - El feedback solo puede dejarse una vez por etapa y es visible solo para el empleado y RRHH de su empresa. | 1. Crear modelo BD tabla FeedbackEtapa (id, id_tarea_onboarding, puntuacion, comentario, fecha) 2. Crear endpoint POST /feedback con tareaOnboardingId, puntuacion, comentario 3. Crear endpoint GET /feedback?empresaId= para listado RRHH 4. Agregar sección de feedback en vista de detalle de tarea (web y móvil) 5. Validar que el feedback solo pueda enviarse una vez por tarea 6. Mostrar feedback en panel de seguimiento de RRHH 7. Prueba de envío de feedback y visualización desde RRHH | Empleado

## Guía Scrum en Jira
Guía rápida: Estructura correcta en Jira (Metodología Scrum)
Elemento | Descripción / Cómo usarlo en Jira
Historia de Usuario | Tipo 'Historia'. Enunciado: 'Como [rol], quiero [acción] para [beneficio]'. Contiene criterios de aceptación en la descripción.
Subtarea | Tipo 'Subtarea' dentro de una Historia. Representa una tarea técnica de implementación (backend, frontend, pruebas). Visible en el panel de la historia padre.
Tarea Técnica / Setup | Las tareas de infraestructura (configurar repo, setup Keycloak, etc.) NO son historias. Se crean como Subtareas de una Historia técnica tipo 'Sprint 0 – Setup'.
Criterios de Aceptación | Se escriben en la Descripción de la Historia, usando formato 'Dado / Cuando / Entonces' (Given/When/Then). No van en campo aparte en Jira básico.
Sprint | Las Historias se asignan a un Sprint. Las Subtareas heredan el sprint de la Historia padre.
Story Points | Estimación del esfuerzo relativo de la Historia (no de cada subtarea). Se definen en planning.
Épica (Epic) | Opcional: agrupa varias historias bajo un tema mayor. Ej: 'Módulo de Onboarding', 'App Móvil'.
Definition of Done | Una Historia está 'Done' cuando: código mergeado, criterios de aceptación verificados, prueba básica pasada y PR aprobado.